## Sheet1
WBS | 작업* |  |  |  | 시작일* | 완료일* | 04/28 W1 |  |  |  | 05/12 W3 |  |  |  | 05/26 W5 |  |  |  | 06/09 W7
[8 empty] | 2020-07-19 | 2020-07-26 | 2020-08-02 | 2020-08-09 | 2020-08-16 | 2020-08-23 | 2020-08-30 | 2020-09-06 | 2020-09-13 | 2020-09-20 | 2020-09-27 | 2020-10-04 | 2020-10-11 | 2020-10-18 | 2020-10-25
1 | 프로젝트 준비 |  |  |  | 2024-04-28 | 2024-05-03
1.1 |  | 요구사항 분석
1.1.1 |  |  | 시스템 요구사항 정의
1.1.2 |  |  | 초기 프로젝트 계획 수립
2 | 메인 페이지 개발 |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-14
2.1 |  | 메인 페이지 디자인 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-20
2.2 |  | 메인 페이지 구현
2.2.1 |  |  | 틀 HTML/CSS 작성 |  | 2024-05-08 | 2024-05-18
2.2.2 |  |  | 기본 레이아웃 및 스타일링
2.2.3 |  |  | 푸터 영역 |  | 2024-06-13 | 2024-06-14
2.3 |  | 로고 디자인 및 적용 |  |  | 2024-05-09 | 2024-05-10
2.3.1 |  |  | 로고 디자인
2.3.2 |  |  | 로고 적용
2.4 |  | 제로 웨이스트 샵 배너 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-10
2.4.1 |  |  | 배너 디자인
2.4.2 |  |  | 배너 구현
2.5 |  | 게임 배너 |  |  | 2024-05-08 | 2024-05-22
2.5.1 |  |  | 배너 디자인
2.5.2 |  |  | 배너 구현
2.6 |  | 재활용 통계 메뉴 |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-15
2.6.1 |  |  | 통계 메뉴탭에 배치
2.6.2 |  |  | 통계 메뉴 구현
3 | 배너 개발 |  |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-14
3.1 |  | 제로웨이스트샵 배너 |  |  | 2024-05-08 | 2024-06-05
3.1.1 |  |  | 지도 API 개발 |  | 2024-05-08 | 2024-05-10
3.1.2 |  |  | 지도 API 로드 및 구현
3.1.3 |  |  | 샵 위치 핀 이미지 디자인
3.1.4 |  |  | 도마다 핀 이미지 다양하게 디자인
3.1.5 |  |  | 검색 기능 구현 |  | 2024-05-22 | 2024-06-05
3.2 |  | 게임 배너 |  |  | 2024-05-13 | 2024-06-16
3.2.1 |  |  | 게임 디자인 전반적 적용 |  | 2024-05-13 | 2024-05-22
|  |  |  | 픽셀 디자인 | 2024-06-05 | 2024-06-14
목숨 하트 디자인
3.2.2 |  |  | 기능 버튼 개발 |  | 2024-05-28 | 2024-05-28
홈버튼 개발 및 구현
|  |  |  | 게임 규칙 버튼 개발 및 구현 | 2024-05-22 | 2024-05-26
게임 다시 시작하기 버튼 개발
3.2.3 |  |  | 쓰레기 표시 개발 |  | 2024-05-22 | 2024-06-04
쓰레기통 이미지 디자인
3.2.4 |  |  | 분리수거 피드백 시스템 개발
정답 피드백 구현
오답 피드백 구현
|  |  |  | 분리수거 정보 제공 메시지 구현 | 2024-06-16 | 2024-06-16
3.2.5 |  |  | 게임 종료 및 점수 표시 개발 |  | 2024-05-22 | 2024-06-14